## Blad1
Aktivitet / Handling | Ansvarig | Färdigt datum | Ej tillämpligt | Förklaring
Anbud
Anbudsbilaga
Uppstart
Bygglovsansökan | Byggherre
Starttillstånd | Byggherre
Anbudsgenomgång
Uppdragsavtal
Anbudsgenomgång med UE
Auktorisationer UE |  |  |  | Skatter (SKV 2048), försäkringar, Elinstallatör
Uppdragsavtal UE
Startmöte med Beställare
Nätägare
Krav på dokument och handlingar
Provningar El
Polistillstånd
Räddningstjänst
Miljötillstånd
Grävtillstånd
Hyra allmän mark
Uppstartsmöte UE
Uppstartsmöte UE + beställare
Allriskförsäkring |  |  |  | Krav från byggherre
Ansvarsförsäkring |  |  |  | Krav från byggherre
Planering
Samordningsmöte
Projektplan
Tid och Resursplan
För och färdiganmälan |  |  |  | Till nätägare
KMA-plan |  |  |  | KMA-plan
Bas-P Bas-U
Ekonomihantering
Kommunikationsplan
ÄTA - hur hantera
Hinder, störning - hur hantera
Egenkontroller |  |  |  | Bransch- och projektspecifikt
UE-Avtal
Materialhantering
Säkerhet |  |  |  | Ex stölder av verktyg
Bygglås |  |  |  | Tillgång till lägenheter
Hyresgästdialog |  |  |  | Boende + grannar
Sociala medier |  |  |  | För informationsspridning
Informationstavla
Tillfälliga lösningar |  |  |  | Dusch, toalett, tvättstuga
Arbetsmiljö
Produktion / Genomförande
Arbetsplatsdispositionsplan, APD
E-liggare |  |  |  | Skatteverkets regler
ID06
Workshop för hantverkare |  |  |  | För att uppnå gemensam målbild
Byggmöten |  |  |  | Protokoll
Skyddsrond |  |  |  | Dagligen, vecka eller vid behov
Provning
Leverans Säkerhet
Avslut
Drift och underhållsdokumentation |  |  |  | Överlämning till beställare
Relationshandlingar
Varugarantier
Samordnad provning
Egen förbesiktning
Förbesiktning
Slutbesiktning / Besiktningsprotokoll
Slutfaktura
Service under garantitid
Garantibesiktning |  |  |  | Efter 2-5 år