## Gantt-schema
Projektnamn: | Fågelsången 23 | [5 empty] | Visa projektvecka: |  |  |  |  | 6 |  |  |  | Planering |  |  | Faktisk |  |  |  | % slutfört |  |  |  |  | Faktisk (efter planering) | [7 empty] | % slutfört (efter planering)
Startdatum: | 2019-02-10
PROJEKTVECKA
AKTIVITET | PLANERING | PLANERING | FAKTISK | FAKTISK | ANSV. | PROCENT | time axis 2019-02-10 to 2020-02-02
| START | VARAKTIGHET | START | VARAKTIGHET |  | SLUTFÖRT | time axis 2019-02-10 to 2020-02-02
Planering | 1 | 2 | 2 | 2 | HL | 100%
Färdigställa plan för genomförande | 3 | 1 | 4 | 2 | LW | 100%
Beslut start genomförande | 3 | 1 | 6 | 1 | PÖ | 0%
Genomför upphandling | [5 empty] | 0%
Genomför projektering | 4 | 2 | 4 | 2 |  | 0%
Genomför startmöte | 5 | 1 | 5 | 1 |  | 0%
Genomför byggmöten | [5 empty] | 0%
Genomför entreprenad | 5 | 10 | 5 |  |  | 10%
Våning 1, port A
Våning 2, port A
Våning 1, port B
Våning 2, port B
Genomför slutbesiktning | [5 empty] | 0%
Hantera garantifrågor | [5 empty] | 0%
Arkivera dokumentation | [5 empty] | 0%
Leverera till drift/förvaltning | [5 empty] | 0%
Beslut start avvecklingsfas | [5 empty] | 0%
Skriva slutrapport | [5 empty] | 0%
Utvärdering & erfarenhetsåterföring | [5 empty] | 0%
Beslut stängning av projekt | [5 empty] | 0%
Aktivitet 16 | [5 empty] | 0%
Aktivitet 17 | [5 empty] | 0%
Aktivitet 18 | [5 empty] | 0%
Aktivitet 19 | [5 empty] | 0%
Aktivitet 20 | [5 empty] | 0%
Aktivitet 21 | [5 empty] | 0%
Aktivitet 22 | [5 empty] | 0%
Aktivitet 23 | [5 empty] | 0%
Aktivitet 24 | [5 empty] | 0%
Aktivitet 25 | [5 empty] | 0%
Aktivitet 26 | [5 empty] | 0%
Aktivitet 27 | [5 empty] | 0%
Aktivitet 28 | [5 empty] | 0%
Aktivitet 29 | [5 empty] | 0%
Aktivitet 30 | [5 empty] | 0%
Aktivitet 31 | [5 empty] | 0%
Aktivitet 32 | [5 empty] | 0%
Aktivitet 33 | [5 empty] | 0%
Aktivitet 34 | [5 empty] | 0%
Aktivitet 35 | [5 empty] | 0%
Aktivitet 36 | [5 empty] | 0%
Aktivitet 37 | [5 empty] | 0%
Aktivitet 38 | [5 empty] | 0%
Aktivitet 39 | [5 empty] | 0%
Aktivitet 40 | [5 empty] | 0%

## Instruktion
INSTRUKTIONER:
Fyll i aktuellt startdatum för projektet, veckodatumen ändras automatiskt
Beskriv aktiviteterna och uppskatta beräknad startvecka och beräknad varaktighet (i veckor)
Staplarna till höger fylls i automatiskt
Under genomförandet kan du sedan följa upp aktiviteterna löpande, både faktisk aktivitetsstart, faktisk varaktighet och färdighetsgrad